## Reporting
|  | 2012-10-28 |  |  |  |  | Tage bis Gelb
|  | 2010-06-14 |  |  |  |  | 2
|  | Module Meilensteine Arbeitsschritte / Aufgaben / Termine | Datum | Datum | OK |  |  |  |  | KW 25 |  |  |  |  | KW 26 |  |  |  |  | KW 27 |  |  |  |  | KW 28 |  |  |  |  | KW 29 |  |  |  |  | KW 30 |  |  |  |  | KW 31 |  |  |  |  | KW 32 |  |  |  |  | KW 33 |  |  |  |  | KW 34 |  |  |  |  | KW 35 |  |  |  |  | KW 36 |  |  |  |  | KW 37 |  |  |  |  | KW 38 |  |  |  |  | KW 39 |  |  |  |  | KW 40 |  |  |  |  | KW 41 |  |  |  |  | KW 42 |  |  |  |  | KW 43 |  |  |  |  | KW 44 |  |  |  |  | KW 45 |  |  |  |  | KW 46 |  |  |  |  | KW 47 |  |  |  |  | KW 48 |  |  |  |  | KW 49 |  |  |  |  | KW 50 |  |  |  |  | KW 51 |  |  |  |  | KW 52 |  |  |  |  | KW 53 |  |  |  |  | KW 1 |  |  |  |  | KW 2 |  |  |  |  | KW 3 |  |  |  |  | KW 4 |  |  |  |  | KW 5 |  |  |  |  | KW 6 |  |  |  |  | KW 7
|  |  | Start | Ende SOLL |  | Detail-status | Vorfärbung | Teilprozess Alarm | Gesamtfärbung | time axis 2010-06-14 to 2011-02-18
 | time axis 2010-06-14 to 2011-02-18
[10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
HS Massivhaus
| Haus |  | 2010-06-14 | 2011-02-08 | x | ok | 0 | 0 | 0 | bar: 2010-06-14 to 2011-02-08
|  | Baubeginn Erdarbeiten | 2010-06-14 | 2010-06-16 | x | ok | 0 |  | 0 | bar: 2010-06-14 to 2010-06-16
|  | Bodenplatte | 2010-06-17 | 2010-06-18 | x | ok | 0 |  | 0 | bar: 2010-06-17 to 2010-06-18
|  | Mauerwerk KG | 2010-07-07 | 2010-07-14 | x | ok | 0 |  | 0 | bar: 2010-07-07 to 2010-07-14
|  | Kellerdecke verlegen | 2010-07-22 | 2010-07-23 | x | ok | 0 |  | 0 | bar: 2010-07-22 to 2010-07-23
|  | Mauerwerk EG | 2010-07-26 | 2010-07-30 | x | ok | 0 |  | 0 | bar: 2010-07-26 to 2010-07-30
|  | Decke EG verlegen | 2010-08-03 | 2010-08-04 | x | ok | 0 |  | 0 | bar: 2010-08-03 to 2010-08-04
|  | Mauerwerk OG | 2010-08-05 | 2010-08-07 | x | ok | 0 |  | 0 | bar: 2010-08-05 to 2010-08-06
|  | Aufmaß Fenster / Bemustern | 2010-08-13 | 2010-08-13 | x | ok | 0 |  | 0 | bar: 2010-08-13
|  | Dachstuhl | 2010-08-09 | 2010-08-10 | x | ok | 0 |  | 0 | bar: 2010-08-09 to 2010-08-10
|  | Dacheindeckung | 2010-08-12 | 2010-08-31 | x | ok | 0 |  | 0 | bar: 2010-08-12 to 2010-08-31
|  | Fenster / Türen | 2010-09-01 | 2010-09-02 | x | ok | 0 |  | 0 | bar: 2010-09-01 to 2010-09-02
|  | Rohinstallation Elt. | 2010-09-06 | 2010-09-10 | x | ok | 0 |  | 0 | bar: 2010-09-06 to 2010-09-10
|  | Innenputz | 2010-10-20 | 2010-10-29 | x | ok | 0 |  | 0 | bar: 2010-10-20 to 2010-10-29
|  | Außenputz Grundputz | 2010-10-11 | 2010-10-20 | x | ok | 0 |  | 0 | bar: 2010-10-11 to 2010-10-20
|  | Trockenbau / Dämmung | 2010-11-01 | 2010-11-12 | x | ok | 0 |  | 0 | bar: 2010-11-01 to 2010-11-12
|  | Rohinstallation Heizung / Sanitär | 2010-11-01 | 2010-11-19 | x | ok | 0 |  | 0 | bar: 2010-11-01 to 2010-11-19
|  | Estrich | 2010-11-22 | 2010-11-23 | x | ok | 0 |  | 0 | bar: 2010-11-22 to 2010-11-23
|  | Aufmass der Treppen | 2010-11-22 | 2010-11-24 | x | ok | 0 |  | 0 | bar: 2010-11-22 to 2010-11-24
|  | Inbetriebnahme Heizung | 2010-12-15 | 2010-12-16 | x | ok | 0 |  | 0 | bar: 2010-12-15 to 2010-12-16
|  | Fliesen | 2010-01-12 | 2010-01-21 | x | ok | 0 |  | 0
|  | Maler | 2011-01-12 | 2011-01-28 | x | ok | 0 |  | 0 | bar: 2011-01-12 to 2011-01-28
|  | Endmontage Elt. | 2011-02-03 | 2011-02-08 | x | ok | 0 |  | 0 | bar: 2011-02-03 to 2011-02-08
|  | Endmontage Saniobjekte | 2011-01-03 | 2011-02-08 | x | ok | 0 |  | 0 | bar: 2011-01-03 to 2011-02-08
|  | Treppe & Türen | 2011-01-31 | 2011-02-02 | x | ok | 0 |  | 0 | bar: 2011-01-31 to 2011-02-02
Formulas:
Datum = MIN([Datum, row below])
Datum = MAX([Datum, row below]:E33)